## Planilha1
Etapa | Objetivo Principal | Status | Atividades Detalhadas | Entregáveis | Ferramentas
1 | Modelagem do banco | v | - Criar schema.sql no MySQL baseado no UML | Script SQL inicial + migrations | MySQL, Workbench, Flyway/Alembic
|  | v | - Definir chaves primárias, estrangeiras e índices
|  | v | - Criar migrations para versionamento
2 | Infra de mensageria | v | - Subir RabbitMQ no Podman/Docker | RabbitMQ rodando com painel de controle | RabbitMQ, Podman/Docker
|  | v | - Configurar exchanges, filas e bindings
|  | v | - Testar envio/consumo de mensagens básicas
3 | API Gateway Node.js | v | - Criar projeto Node.js (server.js com Express) | API Node.js mínima funcional (envio para RabbitMQ) | Node.js, Express, amqplib
|  | v | - Configurar conexão com RabbitMQ
|  | v | - Criar endpoints REST básicos (/users, /clients)
|  | v | - Implementar envio de mensagens ao RabbitMQ (RPC)
4 | Consumer Python | v | - Criar consumer_rpc.py com pika | Consumer Python executando comandos no MySQL | Python, pika, SQLAlchemy/PyMySQL
|  | v | - Conectar ao RabbitMQ
|  | v | - Implementar CRUD em users e clients no MySQL
|  | v | - Retornar resposta JSON via RPC
5 | Frontend Angular (MVP) | v | - Criar projeto Angular | Primeiras telas funcionando com backend | Angular, Angular Material/Bootstrap
|  | v | - Implementar módulos: Login, Usuários, Clientes
|  | v | - Criar services para chamar API Node.js
|  | v | - Exibir tabelas e formulários básicos (CRUD)
6 | Expansão Angular |  | - Implementar módulos: Projetos, Tarefas, Time Entries | Fluxo completo CRUD funcionando | Angular, API Node.js
|  | v | - Ajustar fluxo CRUD completo
|  | v | - Testar ciclo Angular → Node.js → RabbitMQ → Python → MySQL → Angular
7 | Relatórios & Timesheets |  | - Criar módulo Timesheets (aprovação de horas) | Módulos de gestão (Timesheets + Invoices) | Angular, Chart.js/Recharts
- Criar módulo Invoices (faturas)
- Implementar relatórios simples (horas por usuário/projeto)
8 | Estabilização & Deploy |  | - Testes de carga (fila e banco)
- Ajustar performance RPC
- Implementar logs e monitoramento
- Documentar API e fluxo
- Preparar deploy (Docker Compose/Podman)